Réunion préparatoire du rallye du 1 er mai 2025

Le mercredi 26 février 2025 au local

Présents : Guy, Manu, Vincent , Christophe, Alexandra , Maxence, Henri-Luc, dominique,Marie-Chantal, Etienne , Jean-paul, Emilie, Olivier , Véronique , Arnold, Rolland, Julia, Laure , jean-claude, daniel, stéphane

Merci d’être venus nombreux : Soit 21 présents  c’est encourageant

En effet, nous comptons sur vous tous, pour le bon déroulement de notre rallye, qui est un évènement majeur pour notre club

Pour la bonne réussite de cette journée , un premier travail a déjà été effectué : lister l’ensemble des tâches

des commissions à thèmes sont crées :

Il convient de se répartir les tâches , les missions pour alléger l’organisation.

Un tableau récapitulatif avait été envoyé par mail aux membres du club préalablement à la réunion pour que chacun prenne connaissance des différentes commissions et puisse se positionner.

Guy précise quelles sont les commissions, et les objectifs de chacune et apporte un détail des tâches

- Administratif : Laure et Bénédicte

Laure précise que le dossier est bien déposé en préfecture. 3 communes de l’Ain ont déjà fait des commentaires

Le rallye traverse les communes de la plaine de l’ain. Le club peut déposer un dossier de subvention. Mais en contrepartie , la communaute de communes exige que l’on appose le logo de la communauté de communes de la plaine de l’Ain sur nos visuels rallye

Laure s’occupe avec Manu de l’autorisation du directeur de la vallée bleue . camping/bar

Luc précise de ne pas oublier à la vallée bleue affichage de la charte du balisage

- 2 La communication : Vincent Thollon et les Suchet

Hello association : créer un événement , paye directement sur le site

Renouvellement de l’affiche.

- 3 Les circuits : Luc,Edwin, Manu,

Les tracés ont été décidés et validés

- 4-Balisage :

route , VTT, marche : à chaque catégorie son responsable

pour le VTT , balisage des dangers mais on fait sur place .

Peinture temporaire : voir pour commande

- 5 Ravitaillement : Roland marie-chantal

- 6-Reconnaissance des parcours : VTT, route, marche

Le tableau récapitulatif est en pièce jointe

Objectifs : les membres des commissions se réunissent et  se concertent et avancent sur les sujets. Le CA se réunira avec les responsables des commissions : Le mardi 25 MARS 2025 à 20h00.

Chaque responsable de commission fera un point sur la gestion de sa commission, des points d’avancée et points problématiques, difficultés rencontrées

Reconnaissance des parcours route : 30 mars 2025

Reconnaissance des parcours VTT : 6 avril et le 13

Un dimanche pluvieux pour la marche : voir groupe whatsapp